## Proyecto 2018
APS 2018 - PROYECTO
[15 empty] | 2018-10-25 |  | 2018-11-08
| SPRINT 1: 20/08 al 30/08 |  |  | SPRINT 2: 30/08 al 13/09 |  |  | SPRINT 3: 13/09 al 27/09 |  |  | SPRINT 4: 27/09 al 11/10 |  |  | SPRINT 5: 11/10 al 25/10 |  | SPRINT 6: Ajustes y correcciones |  |  | EXPOSICION APS
Fechas TdP | Martes 20/08/2018 |  |  | Jueves 30/08/2018 |  |  | Jueves 13/09/2018 |  |  | Jueves 27/09/2018 |  |  | Jueves 11/10/2018 | Parcial TDP; 01/11/2018 | Jueves 25/10/2018 |  | Entrega:Jueves 08/11/2018
INSUMO APS | Martes 21/08/2018 Enunciado + Metas S1 + Metas S2 + Metas S3 |  |  | Minuta Inicio Sprint2 | Jueves 06/09/2017 Metas S4 |  | Minuta Inicio Sprint3 | Jueves 20/09/2017 Metas S5 |  | Minuta Inicio Sprint4 |  |  | Minuta Inicio Sprint5 |  | Minuta Estado Fin Sprint5
Entregas APS |  | Martes 28/08/2018 |  |  | Jueves 06/09/2018 Entrega 2 |  |  | Jueves 20/09/2018 |  |  | Jueves 04/10/2017 |  |  |  | Jueves 25/10/2017 |  |  | Fecha a determinar
|  | Entrega 1 |  |  | Entrega 2 |  |  | Entrega 3 |  |  | Entrega 4 |  |  |  | Entrega 5
[5 empty] | Req (todos - S3) |  |  | Req (S4) |  |  | Req (S5) |  |  |  | Estado al 25/10 |  |  | Entrega Final
|  | POS |  |  | Riesgos (todos) |  |  | Riesgos |  |  | Riesgos |  |  |  | Planif Sprint 6: Ajustes y correcciones |  |  | Exposición
[5 empty] | WBS y Planif Sprint 3 |  |  | WBS y Planif Sprint 4 |  |  | WBS y Planif Sprint 5
Corrección APS |  |  | Corrección E1 Jueves 30/08/2017 |  |  | Corrección E2 Martes 11/09/2018 |  |  | Corrección E3 Martes 25/09/2017 |  |  | Corrección E4 Martes 09/10/2018 |  |  |  | Corrección E5 Martes 30/10/2018
Monitoreos APS |  |  |  | Cumplimiento de Metas S1 Ejecución de S2 |  |  | Cumplimiento de Metas S2 Ejecución de S3 |  |  | Cumplimiento de Metas S3 Ejecución de S4 |  |  | Cumplimiento de Metas S4 Ejecución de S5 |  | Cumplimiento de Metas S5 Ejecución de S6
| Metas S1 |  |  | Metas S3 |  |  | Metas S4 |  |  | Metas S5 |  |  | Metas S6
| Diseño del juego |  |  | Implementar el disparo (sin interacción). |  |  | Implementar el disparo con interacción y gráficamente. |  |  | Implementar todos los enemigos. |  |  | Dependen del estado de cada proyecto
| Diseño UML del juego contemplando todos los aspectos generales del sistema: jugador, enemigos, obstáculos y power-up. |  |  | Incorporar patrones de diseño al juego. |  |  | Implementar la interacción entre jugador/enemigos y disparos. |  |  | Implementar todos los power-up.
| Diseñar en pseudocódigo (general) la generación del mapa. |  |  | Incorporar detección colisiones al juego (implementar). |  |  | Implementar la interacción entre el jugador y los power-up. |  |  | Implementar el ganar/perder.
| Diseñar el movimiento del jugador y enemigos (pseudocódigo o diagrama de interacción). |  |  | Diseñar la interacción entre jugador/enemigos y disparos. | [5 empty] | Implementar todo gráficamente.
| Tener pensado como interactuar entre el jugador, los enemigos y el mapa. Diseñar un diagrama de interacción borrador. |  |  | Diseñar la interacción entre el jugador y los power up.
Tener funcionando el GitHub con los archivos generados.
Metas S2
Implementar gráficamente el mapa (sin colisiones).
Implementar el jugador de manera básica.
Implementar gráficamente el jugador (sin colisiones).
Implementar un enemigo básico.
Implementar gráficamente el enemigo (sin colisiones ni movimiento).
Diseñar el disparo.